## Calendario
Atividade | 2026 |  |  |  |  | 2027 | [11 empty] | 2028
| AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL
PRAD CONJUNTO EÓLICO UMBURANAS - (ENGIE)
Mobilização | bar: 2026 AGO
Plano de Trabalho | bar: 2026 AGO
Coleta de Solo | bar: 2026 AGO
Plantio - Sob demanda | bar: 2026 DEZ to 2027 MAR; 2027 NOV to 2028 MAR
Manutenção Áreas de Restauração Florestal - PRAD | bar: 2026 AGO to 2026 NOV; 2027 ABR to 2027 OUT; 2028 JAN to 2028 JUL
Irrigação - Áreas de Restauração Florestal - PRAD
Manutenção Sistema de Irrigação | bar: 2026 AGO
Monitoramento - Operacional | bar: 2026 SET to 2027 AGO
Monitoramento - Ecológico | bar: 2026 NOV; 2027 FEV; 2027 MAI; 2027 AGO; 2027 NOV
Relatórios Trimestrais | bar: 2026 OUT; 2027 JAN; 2027 ABR; 2027 JUL; 2027 OUT; 2028 JAN; 2028 ABR; 2028 JUL
Relatórios Consolidados | bar: 2026 DEZ; 2027 DEZ; 2028 JUL

## Calendario Visual - Atividades
| CALENDARIO 2026 |  |  |  |  | Enviado 06/08/2026
Glebas | Conjunto Eólico Umburanas | Área PRAD | Área (ha) | Atuação | AGOSTO | [6 empty] | SETEMBRO | [6 empty] | OUTUBRO | [6 empty] | Atividade | Área | Início | Término Previsto | Término Real | Prorrogação | Responsável | Status | % Concluído | Dias Restantes
1 | Umburanas 25 | Bota-fora 11 | 1.1789 | Reforma da gleba | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Coleta de Solo | 50,26 ha | 2026-08-10 | 31/08/2026 |  |  | Equipe Campo | Em andamento | 0%
2 | Umburanas 01 | Caixa de empréstimo 06 | 1.5205 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | Manutenção Canteiro Principal | 3,46 ha | 10/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Equipe Manutenção | Em andamento | 0%
3 | Umburanas 11 | Bota fora 01 | 0.2005 | Manutenção média | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Manutenção Sistema de Irrigação | 38 áreas | 10/08/2026 | 31/08/2026 |  |  | Equipe Irrigação | Não iniciado | 0%
4 | Umburanas 19 | Bota-fora 02 | 1.9474 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
5 | Umburanas 15 | Bota-fora 05 | 1.9269 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
6 | Umburanas 15 | Bota-fora 07 | 1.0423 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | DASHBOARD
7 | Umburanas 02 | Bota-fora 09 | 0.6413 |  | 30 | 31 | [19 empty] | Total Atividades
8 | Umburanas 01 | Bota-fora 10 | 1.5492 |  | NOVEMBRO | [6 empty] | DEZEMBRO | [13 empty] | Concluídas
9 | Umburanas 13 | Bota-fora 13 | 0.2808 |  | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | [7 empty] | Em andamento
10 | Umburanas 17 e Umburanas 5 | Bota-fora 15 | 1.7881 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [7 empty] | Não iniciado
11 | Umburanas 17 | Bota-fora 16 | 0.5577 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [7 empty] | Progresso Geral
12 | Umburanas 16 | Bota-fora 18 | 1.2913 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
13 | Umburanas 08 | Bota-fora 20 | 0.9706 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
14 | Umburanas 21 | Bota-fora 21 | 0.4258 |  | 29 | 30 | [5 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
15 | Umburanas 18 | Bota-fora 23 | 1.3714
16 | Umburanas 10 | Bota-fora 26 | 0.0475 |  | LEGENDA
17 | Umburanas 10 | Bota-fora 27 | 0.8429 |  | Execução marcado em Amarelo na coluna B
18 | Umburanas 10 | Bota-fora 28 | 0.2997 |  | Conclusão marcado em Verde na coluna B
19 | Umburanas 09 | Bota-fora 29 | 0.5502 |  | Atividade Vermelho interrompida na Coluna B
20 | Umburanas 01 e 03 | Caixa de empréstimo 01 | 2.0917
21 | Umburanas 03 e 15 | Caixa de empréstimo 02 | 0.4833 |  | Programação Quinzenal Nº 01 - Data: 06/08/2026
22 | Umburanas 02 | Caixa de empréstimo 05 | 0.6519
23 | Umburanas 17 | Caixa de empréstimo 09 | 1.41
24 | Umburanas 05 | Caixa de empréstimo 12 | 1.5733
25 | Umburanas 05 | Canteiro de apoio 05 | 0.6967
26 | Umburanas 01 | Canteiro principal | 3.4615
27 | Umburanas 13 | Jazida Santo Anjo | 3.6648
28 | Umburanas 13 | Jazida Santo Antonio | 0.6258
29 | Umburanas 17 | Jazido Campo Alegre | 4.6673
30 | - | Jazida do Meio | 6.3908
31 | Umburanas 02 | Bota-fora 08 | 1.2982 | Manutenção básica
32 | Umburanas 09 | Bota-fora 24 | 0.7486
33 | Umburanas 19 | Bota-fora 04 | 0.6484 | Áreas consolidadas
34 | Umburanas 10 | Caixa de empréstimo 14 | 1.2756
35 | Umburanas 23 | Caixa de empréstimo 16 | 0.3784
36 | Umburanas 15 | Canteiro de apoio 04 | 0.3598
37 | Umburanas 05 | Bota-fora 22 | 0.6392
38 | Umburanas 05 | Bota-fora 25 | 0.7635
- | Total Geral | 38 | 50.2618

## Planejamento
PLANEJAMENTO E CONTROLE QUINZENAL
ID | Atividade | Unidade | Meta | Início | Término Previsto | Término Real | Nova Data | Responsável | Status | % Concluído | Executado | Saldo | Observações
1 | Coleta de solo nas 38 áreas | áreas | 38 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-07 |  | Equipe de Campo | Concluído | 86.84% | 33 | 5 | Registrar áreas coletadas e hectares atendidos.
2 | Avanço territorial consolidado | ha | 50.26 | 2026-08-03 | 2026-08-31 |  |  | Equipe de Campo | Em andamento | 6.884% | 3.46 | 46.8 | Hectares efetivamente atendidos no conjunto das 38 áreas.
3 | Manutenção do canteiro principal | ha | 3.46 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 2026-08-17 |  | Equipe de Manutenção | Concluído | 100% | 3.46 | 0 | Coroamento, limpeza, reparos e organização operacional.
4 | Manutenção do sistema de irrigação | sistema | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-31 |  |  | Equipe de Irrigação | Em andamento | 0% | 0 | 1 | Inspeção, testes, correções e substituições necessárias.

## Cronograma 2026-2028
CRONOGRAMA MACRO — PRAD CONJUNTO EÓLICO UMBURANAS (ENGIE) ¦ AGO/2026 A JUL/2028
ID | Atividade | Início | Término Previsto | Término Real | Nova Data | Status | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-01 | 2028-04-01 | 2028-05-01 | 2028-06-01 | 2028-07-01
1 | Mobilização | 2026-08-05 | 2026-08-05 |  |  | Concluído | 3
2 | Plano de Trabalho | 2026-07-20 | 2026-08-03 |  | 2026-08-18 | Concluído | 3
3 | Coleta de Solo | 2026-08-05 | 2026-08-07 |  |  | Concluído | 3
4 | Plantio - Sob demanda |  |  |  |  | Não iniciado
5 | Manutenção Áreas de Restauração Florestal - PRAD | 2026-08-10 | 2026-08-17 |  |  | Concluído | 3
6 | Irrigação - Áreas de Restauração Florestal - PRAD |  |  |  |  | Não iniciado
7 | Manutenção Sistema de Irrigação |  |  |  |  | Não iniciado
8 | Monitoramento - Operacional |  |  |  |  | Não iniciado
9 | Monitoramento - Ecológico |  |  |  |  | Não iniciado
10 | Relatórios Trimestrais |  |  |  |  | Não iniciado
11 | Relatórios Consolidados |  |  |  |  | Não iniciado
12 | Reunião Quinzenal | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  |  | Em andamento | 2
Legenda | Planejado | Em andamento | Concluído | Atrasado | Prorrogado

## Controle Integrado
CONTROLE INTEGRADO DAS ÁREAS E ATIVIDADES — PREENCHIMENTO ÚNICO
Nº | Conjunto Eólico | Área PRAD | Área (ha) | Atuação | Coleta de Solo | Data Coleta | Manutenção PRAD | Data Manutenção | Irrigação | Data Irrigação | Monitoramento Operacional | Monitoramento Ecológico | Responsável | Status Geral | % Geral | Início | Término Previsto | Término Real | Nova Data | Dias Restantes | Observações
1 | Umburanas 25 | Bota-fora 11 | 1.18 | Reforma da gleba | Suspenso |  | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12 | Questões Fundiarias
2 | Umburanas 01 | Caixa de empréstimo 06 | 1.52 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
3 | Umburanas 11 | Bota fora 01 | 0.2 | Manutenção média | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
4 | Umburanas 19 | Bota-fora 02 | 1.95 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
5 | Umburanas 15 | Bota-fora 05 | 1.93 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
6 | Umburanas 15 | Bota-fora 07 | 1.04 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
7 | Umburanas 02 | Bota-fora 09 | 0.64 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
8 | Umburanas 01 | Bota-fora 10 | 1.55 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
9 | Umburanas 13 | Bota-fora 13 | 0.28 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
10 | Umburanas 17 e Umburanas 5 | Bota-fora 15 | 1.79 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
11 | Umburanas 17 | Bota-fora 16 | 0.56 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
12 | Umburanas 16 | Bota-fora 18 | 1.29 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
13 | Umburanas 08 | Bota-fora 20 | 0.97 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
14 | Umburanas 21 | Bota-fora 21 | 0.43 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
15 | Umburanas 18 | Bota-fora 23 | 1.37 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
16 | Umburanas 10 | Bota-fora 26 | 0.05 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
17 | Umburanas 10 | Bota-fora 27 | 0.84 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
18 | Umburanas 10 | Bota-fora 28 | 0.3 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
19 | Umburanas 09 | Bota-fora 29 | 0.55 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
20 | Umburanas 01 e 03 | Caixa de empréstimo 01 | 2.09 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
21 | Umburanas 03 e 15 | Caixa de empréstimo 02 | 0.48 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
22 | Umburanas 02 | Caixa de empréstimo 05 | 0.65 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
23 | Umburanas 17 | Caixa de empréstimo 09 | 1.41 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
24 | Umburanas 05 | Caixa de empréstimo 12 | 1.57 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
25 | Umburanas 05 | Canteiro de apoio 05 | 0.7 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
26 | Umburanas 01 | Canteiro principal | 3.46 |  | Concluído | 2026-08-07 | Concluído | 2026-08-17 | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 40% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
27 | Umburanas 13 | Jazida Santo Anjo | 3.66 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
28 | Umburanas 13 | Jazida Santo Antonio | 0.63 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
29 | Umburanas 17 | Jazido Campo Alegre | 4.67 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
30 | - | Jazida do Meio | 6.39 | Manutenção média | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
31 | Umburanas 02 | Bota-fora 08 | 1.2982 | Manutenção Basica | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
32 | Umburanas 09 | Bota-fora 24 | 0.7486 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
33 | Umburanas 19 | Bota-fora 04 | 0.6484 | Áreas consolidadas | Não aplicável |  | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12 | Áreas Consolidadas
34 | Umburanas 10 | Caixa de empréstimo 14 | 1.2756 |  | Não aplicável |  | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12 | Áreas Consolidadas
35 | Umburanas 23 | Caixa de empréstimo 16 | 0.3784 |  | Não aplicável |  | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12 | Áreas Consolidadas
36 | Umburanas 15 | Canteiro de apoio 04 | 0.3598 |  | Não aplicável |  | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12 | Áreas Consolidadas
37 | Umburanas 05 | Bota-fora 22 | 0.6392 |  | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
38 | Umburanas 05 | Bota-fora 25 | 0.7635 | Áreas consolidadas | Concluído | 2026-08-07 | Não iniciado |  | Não iniciado |  | Não iniciado | Não iniciado | Equipe de Campo | Em andamento | 20% | 2026-08-05 | 2026-08-31 |  |  | 12
Indicador | Valor | Meta | % | Indicador | Valor | Meta | %
Áreas com coleta concluída | 33 | 38 | 86.84% | Não iniciadas | 5 | 38 | 13.16%
Hectares com coleta concluída | 41.87 | 50.26 | 83.31% | Em andamento | 5 | 38 | 13.16%
Áreas com manutenção concluída | 1 | 38 | 2.632% | Concluídas | 1 | 38 | 2.632%
Áreas com irrigação concluída | 0 | 38 | 0% | Atrasadas | 0 | 38 | 0%
Formulas:
Status Geral = IF(P4=0,"Não iniciado",IF(P4=1,"Concluído",IF(AND(TODAY()>IF([Nova Data]<>"",[Nova Data],[Término Previsto]),P4<1),"Atrasado","Em andamento")))
Dias Restantes = MAX(IF([Nova Data]<>"",[Nova Data],[Término Previsto])-TODAY(),0)

## Dashboard Executivo
10
EcoBrasil Consultoria Ambiental ¦ Atualização quinzenal ¦ 38 áreas ¦ 50,26 ha
| PROGRESSO GERAL |  |  |  | ÁREAS CONCLUÍDAS |  |  |  | HECTARES EXECUTADOS
| 85.07% |  |  |  | 33 |  |  |  | 41.87
| ATIVIDADES CONCLUÍDAS |  |  |  | PRAZO CONTRATUAL |  |  |  | PRORROGAÇÕES
| 2 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
BARRA DE PROGRESSO GERAL
85.07%
LANÇAMENTO RÁPIDO — PREENCHA SOMENTE AS CÉLULAS AMARELAS
Áreas prontas |  | 33 | de 38 áreas |  | Hectares executados |  | 41.87 | de 50,26 ha
Áreas pendentes |  | 5 | Percentual das áreas |  | 86.84% | Hectares restantes |  | 8.39
Status | Quantidade |  | Atividade | % |  | Indicador | Valor
Não iniciado | 0 |  | Áreas concluídas | 86.84% |  | Executado | 85.07%
Em andamento | 2 |  | Avanço em hectares | 83.31% |  | Restante | 14.93%
Concluído | 2 |  | Canteiro principal | 100%
Prorrogado/Atrasado | 0 |  | Sistema de irrigação | 0%
|  |  | Data | Planejado | Realizado | Observação
|  |  | 2026-08-15 | 50% | 94.74% | 1ª quinzena
|  |  | 2026-08-31 | 100% | 78.95% | 2ª quinzena
|  |  | 2026-09-15 | 100% | 64.58% | Prorrogação, se aplicável

## Base Áreas
CONTROLE DAS 38 ÁREAS — COLETA DE SOLO
Área | Área (ha) | Data prevista | Data realizada | Responsável | Status | % Concluído | Quinzena | Resultado/Protocolo | Pendência | Observação | Prorrogação
Área 01 | 1.18 | 2026-08-15 |  | Equipe de Campo | Atrasado | 0% | 1ª quinzena
Área 02 | 1.52 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 03 | 0.2 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 04 | 1.95 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 05 | 1.93 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 06 | 1.04 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 07 | 0.64 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 08 | 1.55 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 09 | 0.28 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 10 | 1.79 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 11 | 0.56 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 12 | 1.29 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 13 | 0.97 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 14 | 0.43 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 15 | 1.37 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 16 | 0.05 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 17 | 0.84 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 18 | 0.3 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 19 | 0.55 | 2026-08-15 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 1ª quinzena
Área 20 | 2.09 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 21 | 0.48 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 22 | 0.65 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 23 | 1.41 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 24 | 1.57 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 25 | 0.7 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 26 | 3.46 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 27 | 3.66 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 28 | 0.63 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 29 | 4.67 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 30 | 6.39 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2ª quinzena
Área 31 | 1.2982 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 32 | 0.7486 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 33 | 0.6484 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2ª quinzena
Área 34 | 1.2756 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 35 | 0.3784 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2ª quinzena
Área 36 | 0.3598 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Não iniciado | 0% | 2ª quinzena
Área 37 | 0.6392 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena
Área 38 | 0.7635 | 2026-08-31 | 2026-08-07 | Equipe de Campo | Concluído | 100% | 2ª quinzena

## Configurações
CONFIGURAÇÕES DO PAINEL
Parâmetro | Valor | Status |  | Responsáveis
Total de áreas | 38 | Não iniciado | 5 | Equipe de Campo
Total previsto (ha) | 50.26 | Em andamento |  | Equipe de Manutenção
Canteiro principal (ha) | 3.46 | Concluído | 33 | Equipe de Irrigação
Data-base | 2026-08-05 | Atrasado |  | Gestão Técnica
Fim contratual | 2026-08-31 | Prorrogado
Periodicidade (dias) | 15
Data de atualização | 2026-08-06